УТВЕРЖДЕНО

Приказом МОУ «СОШ №8»

От 12.07.2024 года № 91

______________Н.Ю. Дугина

План мероприятий («Дорожная карта»

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №8 ми. Я.В. Бочарова» Благодарненского муниципального округа Ставропольского края в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА в 2024 году |  |  |  |  |
| 1.1 | Рассмотрение на заседании педагогического совета результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и задачах при подготовке к сдаче ГИА в 2025 году, выявление педагогических дефицитов. |  | Август 2024 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 1.2 | Проведение совещания при директоре по вопросам итогов ГИА - 9, ГИА – 11 в 2024 году |  | Сентябрь 2024 | Бочарова А.С. |
| 1.3 | Проведение методического совета с руководителями МО «Анализ результатов РПР, ВПР, ГИА-2024. Методическая работа по повышению качества образования». |  | Сентябрь, 2024 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР Руководители МО |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ |  | Октябрь 2024- апрель 2025 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 2.2 | Составление графика консультаций и проведение индивидуальных занятий с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. |  | сентябрь 2024 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 2.3 | Участие учителей-предметников в обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классов по проведению ГИА - 2025 |  | В течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 2.4 | Участие молодых учителей со стажем работы до 5 лет в семинарах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА - 11 |  | В течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 2.5 | Проведение практикумов по заполнению заявлений, бланков регистрации и ответов для учащихся 9-х, 11-х классов, работников ППЭ |  | В течении учебного года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 2.6 | Семинар – практикум «Психологическое сопровождение ГИА в школе: опыт и проблемы» - Выявление основных трудностей, возникающих при подготовке и проведении экзамена. - Знакомство с приёмами саморегуляции эмоционального состояния. - Выработка стратегии поддержки разных групп учащихся во время подготовки к ГИА и его проведения. |  | Декабрь, 2024 | Педагог-психолог Серобабина Е.Б. |
| 2.7 | Заседания предметных МО: 1.Итоги сдачи ГИА учащихся 11 классов в 2024 году и задачи по подготовке учащихся к ГИА в 2025 учебном году. Система работы учителей-предметников по подготовке учащихся 9-х и 11 классов к ГИА. Характеристика типичных ошибок, Педагогические дефициты. 2.Изучение основных направлений развития КИМ для ГИА 2025 года З. Создание учебно-методической базы организации и проведения МА в 9-х и 11 классах в 2025 году (тестовые материалы для тренировочных и репетиционных внутришкольных работ по различным предметам). - Анализ репетиционных экзаменов по подготовке к МА-2025. - Обмен опытом по эффективности применения форм и методов по решению заданий КИМов. 6. Отчёты учителей — предметников о проведенной работе по подготовке к ГИА-2025, |  | Сентябрь, 2024 Октябрь, 2024 Ноябрь,2024 Март, 2025 Апрель,2025 Май, 2025 | Руководители ШМО |
| 2.8 | Организация и проведение заседаний школьных методических объединений; мастер-классов, методических семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА -9, ГИА-11. по русскому языку и литературе: - Формирование ключевых компетенций учащихся на уроках русского языка и литературы. - «Аргументация в итоговом сочинении - одно из слагаемых успешной работы» |  | Декабрь,2024 Октябрь, 2024 | Учитель русского языка и литератуы Бочарова Н.И. |
| 2.9 | По иностранным языкам: «Стратегии выполнения заданий со свободным конструированием ответа» в рамках семинара «Стратегии подготовки учащихся итоговой аттестации по английскому языку» |  | Ноябрь, 2024 | Григорьева Н.В. Хмелева О.Д. учитель иностранного языка |
| 2.10 | По истории и обществознанию: «Актуальные проблемы подготовки к ГИА-2025 выпускников по истории и обществознанию» - Исследовательская деятельность как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках истории, обществознания и во внеурочной деятельности |  | Ноябрь, 2024 Март, 2025 | Кулакова Л.А. Учитель истории и обществознания |
| 2.11 | По физике и химии: - Роль реального эксперимента при подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по физике и химии - «Метапредметный подход в преподавании химии и физики при подготовке учащихся 9 и ll классов к успешной сдачи итоговой государственной аттестации» |  | Январь, 2025 Февраль, 2025 | Макаров Д.О. учитель физики, Найденова Е.В., учитель химии |
| 2.12 | По биологии: -«Отработка алгоритмов правильного выполнения заданий второй части ЕГЭ по биологии с целью применение биологических знаний в практических ситуациях и анализа виртуального биологического эксперимента |  | Февраль, 2025 | Аникеева О.А. учитель биологии |
| 2.13 | По математике: - «Эффективные способы подготовки учащихся к государственной аттестации по математике, выявления и фиксации пробелов при подготовке к итоговой аттестации» |  | Январь, 2025 | Яковлева Г.В, Сердюкова Н.В., Тучкова Е.И. учителя математики |
| 2.14 | По географии: - «Формирование картографических умений и навыков при подготовке к ГИА-2025 по географии» |  | Декабрь, 2024 | Белокопытова Л.В. учитель географии |
| 2.15 | По информатике: - «Методика подготовки учащихся к ГИА по информатике с использованием современных информационных технологий |  | Февраль, 2025 | Тучкова Е.И. Учитель информатики и математики |
| 2.16 | Организация и проведение семинаров для малоопытных педагогов со стажем работы от 3 до 7 лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА – 11. |  | 1 раз в квартал | Бочарова А.С. зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 2.17 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |  | В течение учебного года | Серобабина Е.Б. педагог-психолог |
| 2.18 | Индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по психологической готовности обучающихся к ГИА в 2025 году |  | В течение учебного года | Серобабина Е.Б. педагог-психолог |
| 2.19 | Организация повышения квалификации педагогов через различные формы методической работы (вебинары, дистанционные конференции, курсы и т.д.) |  | В течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка пакета нормативно – правовой документации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году |  | Октябрь - февраля 2024-2025 года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 3.2 | Размещение на школьном сайте пакета нормативно-правовой документации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году, информации о работе «горячей линии» в период проведения государственной аттестации |  | В течении года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР Хмелева О.Д. - инженер |
| 3.3 | Изучение документов, регламентирующих проведение ГИА в 2025 году: |  | В течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 3.3.1 | ГИА-9: - сбор копий документов выпускников ; - сбор письменных заявлений о выборе экзаменов в форме ОГЭ,ГВЭ за курс основного общего образования; - подготовка списков выпускников для формирования электронной базы данных; - по назначению ответственных за заполнение информационной системы и создании комиссии по проверке базы данных участников ГИА-9 в 2025 году - по возложению ответственности за жизнь и здоровье детей во время проведения ГИА-9 в 2025 году; - об ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению ГИА-9 в 2025 году; -об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА учащихся 9-х в 2025 года - по допуску учащихся 9-х классов к ГИА в 2025 году; - об утверждении списка участников ГИА - 9 по дням и расписания экзаменов ГИА-9; об утверждении расписания консультаций по предметам по подготовке к ГИА - 9; - об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям — инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку |  | Сентябрь, 2024-апрель 2025 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР, классные руководители 9-х классов. |
| 3.3.2 | ГИА - 11: - сбор копий документов выпускников; - сбор письменных заявлений о выборе экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ за курс среднего общего образования; - подготовка списков выпускников для формирования электронной базы данных - по назначению ответственных за заполнение информационной системы и создании комиссии по проверке базы данных участников ГИА-11 в 2025 году -по возложению ответственности за жизнь и здоровье детей во время проведения ГИА-11 в 2025 году; - об ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению ГИА в 2025 году; -об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА- 11 в 2025 году; -по допуску учащихся 11 классов к ГИА в 2025 году; -об утверждении списка участников ГИА-11 по дням и расписания экзаменов ГИА-11; -об утверждении расписания консультаций по предметам по подготовке к ГИА-11 ; -об утверждении пресенильного списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты. |  | Сентябрь, 2024-апрель 2025 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР, классные руководители 9-х классов. |
| 4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучающие семинары (изучение методических рекомендаций) для лиц, привлекаемых к проведению ГИА: -организаторов в аудитории; -организаторов вне аудитории; -общественных наблюдателей. - члены ГЭК - руководители ППЭ |  | январь – апрель 2024-2025 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 4.2 | Организация обучения на школьном уровне работников общеобразовательных организаций, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА - 11 |  | Октябрь, 2024 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 4.3 | Участие в совещании для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 и ответственных за формирования РИС в МОУ «СОШ № 8» по организации и проведению ГИА-9 и ГИА,11; |  | Октябрь, 2024 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 4.4 | Участие в обучающих семинарах членов предметных комиссий, организованных на краевом уровне |  | По графику СКИРО ПК и ПРО | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 4.5 | Проведение обучающих семинаров на школьном уровне для работников ГИА - 9; - организаторов ИС; - организаторов ППЭ - технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающими информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку; - общественных наблюдателей, |  | В течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 4.6 | Проведение обучающих семинаров на школьном уровне для работников ГИА - 11; - организаторов ИС; - организаторов ППЭ - технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающими информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА-11 с ОВЗ, детям-инвалидам, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ. - общественных наблюдателей, |  | В течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 4.7 | Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о Порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 гоуд |  | В течении года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 4.8 | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей |  | Сентябрь-октябрь, 2024 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 4.9 | Контроль за обучением на федеральной (ФГБУ «Федеральный центр тестирования») и региональной (СКИРО ПК и ПРО) учебных платформах работников ППЭ ОГЭ, ЕГЭ |  | по графику МОСК | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 5.Организационное сопровождение ГИА – 9, ГИА – 11 |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2025 г. из числа: -выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; -лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов - обучающихся и выпускников СПО; Выпускников прошлых лет; Лиц, не прошедших ГИА в 2025 году. |  | Сентябрь, 2024 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 5.2 | Предоставление сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА в 2025 году - список членов ГЭК - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ - технических специалистов; - членов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий |  | В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 5.3 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - информирование о направлениях итогового сочинения в 2025 году - проведение тренировочного итогового сочинения (изложения) (октябрь, ноябрь, 2024) - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI класса; |  | Ноябрь-декабрь, 2024 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР, |
| 5.4 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку - проведение тренировочного итогового собеседования в 9 классе - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового собеседования; - организация и проведение итогового собеседования |  | ноябрь 2024- январь 2025 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 5.5 | Организация и проведение в МОУ «СОШ №8» репетиционных экзаменов, тренировочных работ для подготовки выпускников к сдаче ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году |  | Январь-апрель, 2024-2025 г | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 5.6 | Формирование института общественных наблюдателей для поведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и предоставление их в УО и МП АБМР СК, |  | Январь- март 2025 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 5.7 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство образования Ставропольского края; - размещение информации об организации общественного наблюдения на официальном сайте управления образования; - выдача удостоверений общественным наблюдателям; - инструктаж общественных наблюдателей на ГИА-9, ГИА-11; -обучение общественных наблюдателей заполнению актов наблюдения. |  | январь-май 2025 года в течении периода проведения ГИА-9, ГИА-11 за 3 дня до проведения экзамена Май, 2025 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 5.8 | Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» |  | По графику МОСК | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 5.9 | Проведение практикумов по заполнению заявлений, бланков регистрации и ответов для обучающихся 9-х, 11-х классов, работников ППЭ |  | в течение учебного года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 5.10 | Участие во всероссийских и региональных апробациях |  | по графику МОСК | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА -11 |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 6.2 |  | Участие выпускников, их родителей, учителей в консультациях в режиме видео-конференц-связи по вопросам проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2022 году. | Январь-май 2022г. | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 6.3 |  | Информационное наполнение сайта МОУ «СОШ №8» по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР, Хмелева О.Д. – инженер |
| 6.4 |  | Проведение индивидуальных и групповых консультаций по оказанию организационно-методической помощи для педагогов, МОУ «СОШ № 8» по вопросам подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11. | в течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 6.5 |  | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 6.6 | Размещение информации на официальном сайте МОУ «СОШ № 8» о сроках, местах приема заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-1 1. |  | в течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 6.7 | Участие обучающихся и их родителей в родительских конференциях и краевых родительских собраниях по вопросам организации итоговой аттестации в 2022 году |  | В течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 6.8 | Оформление информационных стендов и памяток по вопросам проведения ГИА – 9 и ГИА -11 в 2022 году. |  | В течение года | Бочарова А.С зам. директора по УВР. |
| 6.9 | Организация работы психологических служб в МОУ «СОШ №8» по сопровождению участников ГИА – 9 и ГИА – 11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий – тренингов, аутотренингов |  | В течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР Серобабина Е.Б. педагог - психолог |
| 6.10 | Оформление стенда «Подготовка к ГИА» во всех предметных кабинетах школы |  | Сентябрь, 2024 | Бочарова А.С зам. директора по УВР. |
| 6.11 | Проведение индивидуальных консультаций для выпускников 9-х и 11-го классов и их родителей (законных представителей), учителей по вопросам проведения ГИА в 2024 году |  | В течение года | Бочарова А.С зам. директора по УВР., классные руководители |
| 6.12 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9 и 11 классов и их родителей. |  | В течении годы | Серобабина Е.Б., педагог-психолог |
| 6.13 | Организация работы психологической службы по сопровождению участников ГИА-2025, через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет |  | В течение года, 2024-2025 учебного года | Серобабина Е.Б., педагог-психолог |
| 6.14 | Информирование по ГИА-9 - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. |  | В течение года, 2024-2025 учебного года | Бочарова А.С зам. директора по УВР |
| 6.15 | Информирование по ГИА-11 - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11. |  | В течение года, 2024-2025 учебного года | Бочарова А.С зам. директора по УВР |
| 7.Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА - 11 |  |  |  |  |
| 7.1 | Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА в 2025 году |  | сентябрь, 2024 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 7.2 | Состояние работы по подготовке учащихся к ГИА-9, ГИА-11. |  | По плану ВСОКО | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 7.3 | Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА-11: - проведение собеседования с учителями-предметниками по выполнению планов по организации работы к ГИА, показавшие низкие результаты в прошлом году (Кулакова Л.А., Найденова Е.В., Григорьева Н.В.); - посещение занятий учителей – предметников, показавших низкие результаты на ГИА в 2024 году. |  | Октябрь, 2024 В течение года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 7.4 | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) |  | Октябрь – декабрь, 2024 | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |
| 7.5 | Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на заседаниях при директоре |  | По графику | Бочарова А.С. зам. директора по УВР. |
| 7.6 | Мониторинг результатов репетиционных экзаменов, в 9 и 11-х классов |  | По графику МОУ «СОШ №8» | Бочарова А.С. зам. директора по УВР. |
| 7.7 | Контроль за проведением учителями-предметниками бесплатных консультаций по подготовке к ГИА. |  | Ноябрь-март 2024-2025 | Дугина н.Н., Директор МОУ «СОШ №8» |
| 7.8 | Подготовка и формирование отчетов о результатах работы в период ОГЭ, ЕГЭ; - администрацией МОУ «СОШ № 8»; - руководителями ШМО; - классными руководителями 9-х, 11-х классов; - учителями — предметниками, |  | Июль 2025 года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники |
| 7.9 | Подготовка сводного аналитического отчета по ГИА учащихся 9-х, 11-х классов в 2025 году |  | Июль 2025 года | Бочарова А.С. зам. директора по УВР |